ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020 № 1961

О внесении изменений в постановление

Администрации города Бийска

от 15.01.2020 № 56  «Об утверждении

муниципальной программы

«Развитие образования в городе Бийске»

на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Бийска от 16.06.2014 № 1607 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление Администрации  города Бийска от 15.01.2020 № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Бийске» на 2020-2022 годы»:  изложить муниципальную программу «Развитие образования в городе Бийске» на 2020 – 2022 годы в новой редакции (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник».

- Действие  настоящего  постановления  распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на               заместителя Главы города Мелихову А.Г.

А.П. Студеникин, Глава города.

Приложение

к постановлению

Администрации г. Бийска

от  29.10.2020 № 1961

Муниципальная программа

«Развитие образования в городе Бийске»

на 2020-2022 годы

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие образования в городе Бийске» на 2020-2022 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Бийске» на 2020-2022 годы (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска». |
| Соисполнитель программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |
| Участники программы | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска»; Администрация города Бийска; МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска». |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Создание современных условий для обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города Бийска. |
| Задачи программы | Формирование единой городской образовательной среды непрерывного образования, направленной на предоставление качественного образования, отдыха и оздоровления детей. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по адаптированным образовательным программам. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, предусматривающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования. Обеспечение социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего образования, бесплатным горячим питанием. Разработка и внедрение эффективных подходов и направлений совершенствования воспитательной компоненты в муниципальной системе образования. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышение престижа педагогической профессии. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Дошкольное образование: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного образования; количество групп дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет; количество консультационных пунктов, функционирующих на базе образовательных учреждений города, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям); доля участников конкурсов, соревнований и т.д. от общего количества детей дошкольного возраста – воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений; удовлетворенность родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в МБДОУ от общего количества опрошенных. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование: доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования; доля школ с объективными результатами выполнения Всероссийских проверочных работ; доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; доля учащихся, не преодолевших на государственной итоговой аттестации (далее ГИА) минимальный порог по русскому языку и математике, от общего количества участников ГИА муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (базовый уровень), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений; доля участников краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; доля победителей и призеров краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; доля общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям в соответствии с ФГОС ОВЗ, от общего числа общеобразовательных организаций; удовлетворенность учащихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях от общего количества опрошенных; доля детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего образования, бесплатным горячим питанием. Дополнительное образование: доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы; доля участников конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования; доля победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования; доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, от общего количества учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Кадры: количество выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение по целевому набору в высшие учебные заведения по педагогической направленности; доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в разные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений; доля руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций; доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности); достижение всеми бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», показателей, установленных муниципальными заданиями; достижение всеми бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска», показателей, установленных муниципальными заданиями. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2020-2022 годов. |
| Объемы финансирования программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города, краевого бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 5 836 707,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 1 782 326,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета 3 503 347,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 551 034,0 тыс. рублей. Объемы могут подвергаться корректировке согласно решению Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Дошкольное образование: обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), 100%; сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), 100%; доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, 2,3%; количество групп дошкольного возраста для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет, 14 штук; количество консультационных пунктов, функционирующих на базе образовательных учреждений города, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 22 штуки; доля участников конкурсов, соревнований и т.д. от общего количества детей дошкольного возраста – воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 52%; удовлетворенность родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в МБДОУ от общего количества опрошенных, 93,3%; Начальное общее, основное общее, среднее общее образование: доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 0,48%; доля школ с объективными результатами выполнения Всероссийских проверочных работ, 100%; сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, 100%; доля учащихся, не преодолевших на государственной итоговой аттестации (далее ГИА) минимальный порог по русскому языку и математике, от общего количества участников ГИА муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 1%; доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (базовый уровень), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, 98,9%; увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, до 91,3 %; доля участников краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 51%; доля победителей и призеров краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 18,5%; доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, от общего количества учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, не менее 55%; доля общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям в соответствии с ФГОС ОВЗ, от общего числа общеобразовательных организаций, 81%; удовлетворенность учащихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях от общего количества опрошенных, 91,5%; увеличение доли детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 88,8%; доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего образования, бесплатным горячим питанием, 100%. Дополнительное образование: увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, до 77%; доля участников конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 20,5%; доля победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 27 %; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, 100%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, не менее 8%. увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 58%. Кадры: количество выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение по целевому набору в высшие учебные заведения по педагогической направленности, ежегодно по 5 человек; доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 31%; обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций до уровня 98,8%; увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98%; достижение всеми бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», показателей, установленных муниципальными заданиями, 100%; достижение всеми бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска», показателей, установленных муниципальными заданиями, 100%. |

- Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Анализ текущего состояния сферы, основные проблемы

в сфере реализации муниципальной программы

В основу социальной политики Алтайского края положена системная работа по поддержке базовых общественных институтов, поэтому особое внимание уделяется реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан.

До 2024 года  в крае будет реализовано  семь региональных проектов в сфере  образования: Национальный проект «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,  «Учитель будущего»,  «Демография». В продолжение  содержательной части региональных проектов реализуется портфель «10 инициатив Губернатора для развития образования Алтайского края».

Программа «Развитие образования в городе Бийске» на 2020-2022 годы  разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, приоритетных региональных проектов и процессов социально-экономического развития города  Бийска.

Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности. Муниципальные образовательные организации становятся стартовыми площадкам для участия в создании новой экономики, воспитания конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных и компетентных граждан. Направления их деятельности связаны с модернизацией содержания образования и процессов управления, участием гражданских институтов в оценке качества образования.

В настоящее время в городе Бийске образовательную деятельность осуществляют 26 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 1 негосударственное общеобразовательное учреждение, 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования, 18  муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 1 негосударственное образовательное учреждение для детей дошкольного возраста.

В 2017-2019 годах в городе Бийске была успешно реализована муниципальная программа «Развитие образования в городе Бийске», утвержденная постановлением Администрации города Бийска от 21.12.2016 №2760.

С целью оптимизации социально-экономических ресурсов продолжался процесс реорганизации образовательных учреждений путем объединения нескольких юридических лиц в одну  организацию. В 2017-2019 гг. осуществлено 15  реорганизаций. Приоритетом в данной модели являлось укрупнение образовательной организации через слияние территориально близких учреждений.

Понятия «образовательное учреждение», «учащийся» и «воспитанник» в данной муниципальной программе применяются с учетом содержания Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Дошкольное образование

В городе Бийске реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования и осуществляют  услугу по присмотру и уходу  за детьми дошкольного возраста 18 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений,  9 средних общеобразовательных школ, 1 негосударственное учреждение  - детский сад «Золушка» ЗАО «Эвалар», 7 общеобразовательных учреждений осуществляют предшкольную подготовку детей, 5 индивидуальных предпринимателей оказывают населению услугу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. По состоянию на сентябрь 2019 года в городе разными формами дошкольного образования было охвачено  9695 детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

Все образовательные организации имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В целях реализации задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»,  обеспечения доступности услуг дошкольного образования и воспитания детей в возрасте  до трех лет планомерно расширяется спектр услуг для детей указанного возраста. Большим спросом у родителей пользуются группы кратковременного пребывания для детей в МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 51» корпус 2.

В МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 62», МБДОУ «Детский сад № 72», МБДОУ «Детский сад № 79», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 81», МБДОУ «Детский сад № 85» организованы  консультационные пункты для оказания методической, психолого-педагогической  помощи родителям (законным представителям), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Информация о работе таких пунктов размещена на официальных сайтах образовательных учреждений. Вместе с тем, необходимо активизировать  и систематизировать работу консультационных пунктов, используя современные формы и методы взаимодействия с родителями, продолжать организовывать   работу по созданию консультационных пунктов  в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

С целью развития муниципальной системы образования и удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в доступном и качественном образовании была реализована муниципальная программа «Развитие образования в городе Бийске» на 2017-2019 годы, утвержденная постановлением Администрации города Бийска от 21.12.2016 № 2760.

Во исполнение данной  программы в 2017 году введен третий корпус МБДОУ «Детский сад № 31» на 200 мест для детей от 3 до 7 лет. В 2019 году ведется строительство двух новых детских садов (200 мест в микрорайоне 16 А, 200 мест  на пересечении улиц Ударная и Севастопольская), реконструкция детского сада по ул. Липового, 66 на 200 мест.  В МБОУ «СОШ № 34» и МБОУ «СОШ № 3» открыто 100 дополнительных мест  для детей в возрасте до 3-х лет.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в качестве одного из направлений деятельности предусмотрено принятие мер, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, что полностью исполнено за истекший период.

В городе остается острой проблема нехватки мест в детских садах для детей  до 3 лет. Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте   до 3 лет  посредством ликвидации очередности возможна через перепрофилирование групп,  развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования.

Кроме того, в целях реализации задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» предполагается создание специальных условий в дошкольных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут приниматься на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования  на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Особое место в данном направлении отведено созданию условий для повышения  компетентности  родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной  помощи родителям (законным представителям) детей.

Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих результатов:

-  обеспечение  права ребенка на доступное дошкольное образование;

-  увеличение  охвата детей  до 3-х лет  услугами дошкольного образования;

- оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование

Программы общего образования реализуются в 26 общеобразовательных учреждениях города, из них: в 3 гимназиях (МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «Гимназия № 11»), 3 школах с углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ №17 с углубленным изучением музыки и ИЗО», МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов»), МБОУ «Кадетская школа». Функционирует 1 негосударственное общеобразовательное учреждение – «Православная гимназия во имя И. Кронштадтского».

В период с 2017 по 2019 гг. число обучающихся увеличилось на 942 человека. Отсюда возникают проблемы: большая наполняемость классов, сложность перехода на односменный режим работы. В 2020 году планируется  строительство школ на 550 мест в микрорайоне «ДЕ» и на 500 мест в микрорайоне «16А», на 500 мест в п. Нагорный.

Строительство новых общеобразовательных школ, пристроев к зданиям  существующих школ с увеличением количества школьных мест, выделение средств на улучшение материально-технической базы учреждений общего образования, закупка оборудования, возможность использования каждой школой общеобразовательных ресурсов сети Интернет способствуют росту показателя доли школьников, обучающихся в современных условиях.

С 1 сентября 2019 года в 26 общеобразовательных учреждениях  приступили к освоению Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования  9866 обучающихся, ФГОС основного общего образования – 9876. В пилотном режиме ФГОС  среднего общего образования в  МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ «Гимназия № 11» осваивают  150 обучающихся.

В общеобразовательных учреждениях созданы условия для обучения в очной, очно-заочной и заочной формах или сочетания разных форм.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и итоговой аттестации на базе общеобразовательных учреждений города.

В 100% общеобразовательных учреждений осуществляется ведение образовательного процесса с использованием технологий «Электронный дневник», «Электронный журнал».

В целях реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» каждому обучающемуся обеспечивается возможность выбора направлений профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями как в профильных классах, так и по индивидуальному учебному плану.

В городе развита сеть инновационных образовательных учреждений. Образовательные учреждения города Бийска ежегодно проходят отбор  в инновационную инфраструктуру края. В 2019 году признаны региональными инновационными площадками  МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 33», МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 81». В банк лучших управленческих и педагогических практик Алтайского края включен опыт 2 школ (МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «СОШ № 5»), 3 детских садов («ЦРР - Детский сад № 51», «Детский сад № 65 - ЦРР», «Детский сад № 79»).

С целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей при совместном участии педагогов, родителей, общественности города ведется системная работа с одаренными детьми. Более 6000 детей принимают участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах различного уровня.

С целью создания условий по подготовке обучающихся к олимпиадам продолжает работу  школа для участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. В программе школы проводятся психологические тренинги, занятия с лучшими педагогами образовательных учреждений и преподавателями Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина, Бийского технологического института.

Ежегодно 25 школьников 8-11 классов, имеющих высокие результаты в обучении, творческой деятельности и спорте, становятся обладателями премии Главы города и получают почетное право называться лучшими обучающимися муниципальной системы образования.

Получение образования  детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

В 2019-2020 учебном году 92 ребенка  с задержкой психического развития обучаются по адаптированной программе  в  девяти классах, специально созданных для них.  636  детей с ограниченными возможностями здоровья (из них 123 ребенка – инвалида)  получают образование в общеобразовательных классах , 154 ребенка-инвалида и 96 детей с ограниченными возможностями здоровья -  в форме семейного образования.

Перспектива развития системы образования,  связанная  с разработкой  и внедрением эффективных подходов и направлений совершенствования воспитательных систем, позволит снизить уровень девиантного поведения, количество правонарушений среди школьников. В общеобразовательных учреждениях города сложилась система работы, направленная на профилактику правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, на оздоровление социальной среды каждого подростка, его деятельности, формирование законопослушного  поведения.

В  соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательных учреждениях реализуются планы совместной работы с комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Бийска, отделом участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Бийское», что позволяет  адресно  воздействовать на несовершеннолетних, совершивших преступления. Совместно с работниками правоохранительных органов систематически осуществляется правовая пропаганда.

Для оказания помощи несовершеннолетним проводится ряд следующих мероприятий:

организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях;

разработка и внедрение в практику работы общеобразовательных организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися;

оказание социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им  помощи в обучении и воспитании детей.

Активный отдых детей организуется с учетом их образовательных потребностей, направлен на развитие творческих способностей и потенциала, становление социальной компетентности. Такой подход значительно усиливает эффект профилактики асоциального поведения детей.

Приоритетными формами отдыха и оздоровления являлись детские оздоровительные лагеря. В 2019 году в 4-х детских оздоровительных учреждениях города Бийска отдохнули 1900 детей.  В 2018 году – 1792 детей, 2017 году функционировало  3 лагеря, в которых отдохнуло 1656 детей). Всего в лагерях Алтайского края в 2019 году оздоровились 2095 обучающихся города Бийска (2018 год - 2029 детей, 2017 год – 1830 детей).

По итогам летней оздоровительной кампании проводилась оценка эффективности деятельности муниципальных детских оздоровительных лагерей по наполняемости смен. В 2019 году наибольший процент наполняемости учреждений детьми составил в МБУ «ДОЛ «Лесная сказка» - 99%. В МБУ «ДОЛ «Ракета» увеличилось количество детей, отдохнувших в детском лагере, по сравнению с 2018 годом на 96 детей.

Увеличение количества детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях города Бийска, связано с эффективным проведением информационной кампании, которая осуществлялась по нескольким направлениям: через официальные сайты образовательных учреждений, муниципального образования город Бийск, Управления образования Администрации города Бийска, АИС «Сетевой регион. Образование», социальные сети и средства массовой информации.

В течение 2-х лет МБУ «ДОЛ «Лесная сказка», МБУ «ДОЛ «Ракета» принимали участие в пилотном проекте «Оценка эффективности оздоровления в стационарной загородной организации отдыха и оздоровления детей», что позволяло качественно оценить уровень оздоровления детей в  детских оздоровительных лагерях.

В течение лета 2019 в профильных лагерях на базе 26 образовательных учреждений отдохнули 2267 обучающихся (2018 год - 2243 учащихся, 2017 год – 1937 детей),  в том числе 1275 детей за счет бюджета города (2018 год – 1250 обучающихся, 2017 год – 850 детей). Повышение данного показателя по сравнению с 2017, 2018 годами связано с увеличением расходов бюджета города  на оплату стоимости путевок детям, нуждающихся в социальной поддержке, в профильные лагеря: 2019 год – 984,0 тыс. руб., 2018 год – 750,0 тыс. руб., 2017 год – 425,0 тыс. руб. Количество детей, отдохнувших в профильных лагерях на базе образовательных учреждений за счет средств родителей, остается стабильным (2019 год – 992 обучающихся, 2018 год - 993 учащихся).

В 2019 году 274 одаренных и творческих детей и подростков города Бийска приняли участие в краевых профильных сменах разной направленности (2018 год – 229 детей, 2017 год – 211 обучающихся). Показатель участия детей в краевых профильных сменах увеличился, что связано и с расширением тематики краевых профильных смен (смена для участников РДШ, «Инженерные каникулы. Кванториум.22»), и эффективным отбором среди одаренных и талантливых детей на муниципальном уровне.

Таким образом, в 2019 году охват детей города Бийска различными формами отдыха, в том числе и малозатратными, составил 98,5%  (2018 год – 98,4%, 2017 год – 98,3%). Данный показатель является стабильным на протяжении нескольких лет. Формы организации отдыха и оздоровления детей и охват детей данными формами тоже остаются на прежнем уровне, что говорит о системной и эффективной работе по вовлечению детей в организованные формы отдыха и оздоровления.

Дополнительное образование

В целях разностороннего развития детей и организации их досуга в городе функционируют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования, подведомственных МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», 7 учреждений дополнительного образования и 5 учреждений спортивной подготовки, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска».

В целях реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей реализуются дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско -краеведческая, социально-педагогическая.

Одно из основных направлений деятельности учреждений дополнительного образования детей – развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей. Ежегодно обучающиеся учреждений дополнительного образования становятся победителями и призерами мероприятий различного уровня: открытых городских Королевских чтений, «Книга нового поколения», «Самая прекрасная на свете», «Юный художник», «День земли», «Мастерство и вдохновение», «Рождественская звезда», «Сибириада», «Точка зрения» и других. Доля победителей и призеров в 2019 году составила 25,6% от общего количества учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

Для обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании город Бийск реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, предусматривающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.

Кадры

Численность педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования за период 2017-2019 гг.  сократилась в общеобразовательных  учреждениях на 17 человек, что  привело к увеличению числа открывшихся вакансий.  В дошкольных учреждениях численность персонала увеличилась на 39 человек в связи с открытием нового корпуса МБДОУ «Детский сад № 31» и дополнительных дошкольных  групп,  в дополнительном образовании – сократилась на 8 человек.

Средний возраст педагогических работников в 2019 году: общеобразовательных учреждений – 45,9 лет, педагогов дошкольных образовательных учреждений – 40 лет, педагогов учреждений дополнительного образования – 39 лет.

Высшее образование имеют 80% педагогических работников учреждений образования города, что в сравнении с аналогичным предыдущим периодом ниже на 5%  в связи  с привлечением к работе студентов.

Наблюдается тенденция к увеличению числа вакансий педагогических работников. За период 2017-2019 гг. число вакансий увеличилось на 48.

В течение трех лет наблюдается сокращение числа вновь прибывших молодых специалистов и выпускников высших и профессиональных учебных заведений. В  2019 году число прибывших молодых специалистов составило 47 человек, выпускников 2019 года трудоустроенных в муниципальную систему образования – 38 человек (в 2017 – 54 чел., в 2018 – 50 чел.). Наблюдается снижение процента закрепляемости молодых специалистов в 2017 году – 76,4, в 2019 году – 70,5. Увеличился процент педагогов пенсионного возраста  на 3,2%.

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет осталась на прежнем уровне  и в 2019 году составила – 30,3%.

В настоящее время остается актуальной проблема наличия педагогических вакансий в образовательных организациях в связи с высоким процентом выбытия молодых педагогов в течение первого года работы, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, увеличением числа педагогов пенсионного возраста.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Результаты реализации в 2017-2019 гг. муниципальной программы в сфере развития образования требуют дальнейшего решения программным методом, в связи с чем,  в рамках данной муниципальной программы предусматривается реализация аналогичных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Бийске» на 2020-2022 годы учитывает особенности состояния муниципальной системы образования города Бийска последних лет и обозначает перспективные направления развития. Реализация данной программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов.

Муниципальная программа реализуется в отношении:

- воспитанников и учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

- воспитанников и учащихся негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя И. Кронштадтского» и детского сада «Золушка» (ЗАО «Эвалар);

- педагогических коллективов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, подведомственных МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» и МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики    Администрации города Бийска».

- Раздел 2. Приоритетные направления реализации

- муниципальной программы, цель и задачи, описание

- основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

- 2.1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной

- программы

Муниципальная программа определяет основные стратегические направления развития муниципальной системы образования Бийска до 2022 года, механизмы управления инновационными процессами, возможности ресурсного обеспечения функционирования всех структур муниципальной системы образования в контексте задач ее модернизации и удовлетворения общеобразовательных потребностей жителей города, в том числе как наукограда Российской Федерации.

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы являются достижение высокого качества и обеспечение инновационного развития образования в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Бийска на 2017-2030 годы, утвержденной решением Думы города Бийска от 23.06.2016 № 730, нормативно-правовыми и психолого-педагогическими условиями и перспективными задачами развития российского общества и экономики, с учетом реализации мероприятий, предусмотренных федеральными и региональными проектами  «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная сред», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Бийска на 2017-2030 годы (утвержден постановлением Администрации города Бийска от 23.08.2016 №1761).

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы – создание современных условий для обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города Бийска.

Достижение данной цели обусловлено решением следующих задач:

1. Формирование единой городской образовательной среды непрерывного образования, направленной  на предоставление качественного образования, отдыха и оздоровления детей.

2. Развитие   инфраструктуры и  материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений.

3. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по адаптированным образовательным программам.

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей  и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию.

5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, предусматривающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.

6. Обеспечение социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

7. Разработка и внедрение  эффективных подходов и направлений  совершенствования  воспитательной компоненты в муниципальной системе образования.

8. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышение престижа педагогической профессии.

- 2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы запланировано достижение показателей, предусмотренных приложением 1 к настоящей муниципальной программе:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности  детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), 100%;

- сохранение  доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от  3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), 100%;

- доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, 2,3%;

- количество групп дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет, 14 штук;

- количество  консультационных пунктов, функционирующих на базе образовательных учреждений города, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 22 штуки;

-доля участников конкурсов, соревнований и т.д. от общего количества детей дошкольного возраста – воспитанников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 52%;

- удовлетворенность родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в МБДОУ от общего количества опрошенных, 93,3%;

- доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 0,48%;

- доля школ с объективными результатами выполнения Всероссийских проверочных работ, 100%;

- сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, 100%;

- доля учащихся, не преодолевших на государственной итоговой аттестации (далее ГИА) минимальный порог по русскому языку и математике, от общего количества участников ГИА муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 1%;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (базовый уровень), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, 98,9%;

- увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, до 91,3 %;

- доля участников краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества    учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 51%;

- доля победителей и призеров краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 18,5 %;

- доля  обучающихся, принявших участие  в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию,  от общего количества учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, не менее 55%;

- доля общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям в соответствии с ФГОС ОВЗ, от общего числа общеобразовательных организаций, 81%;

- удовлетворенность учащихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях от общего количества опрошенных, 91,5%;

увеличение доли детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 90%;

доля обучающихся  муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего образования, бесплатным горячим питанием, 100%;

- увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, до 80%;

- доля участников конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 20,5%;

- доля победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 27%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, 100%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, не менее 8%;

- увеличение доли  детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 58%;

- количество выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение по целевому набору в высшие учебные заведения по педагогической направленности, ежегодно по 5 человек;

доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы,  в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 31%;

обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций до уровня 98,8%;

увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98%;

достижение всеми бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», показателей, установленных муниципальными заданиями, 100%;

достижение всеми бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта  и молодежной политики Администрации города Бийска», показателей, установленных муниципальными заданиями, 100%.

- 2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа реализуется в один этап в течение  2020 - 2022 годов.

- Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Мероприятия данной муниципальной программы сформированы в несколько разделов и предусматривают решение всех задач, предусмотренных в данной муниципальной программой.

При реализации программных мероприятий обеспечиваются создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, оснащение образовательного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС и требованиями СанПиН.

Данная муниципальная программа предусматривает как продолжение реализации актуальных мероприятий (например, обеспечение использования именных сертификатов дополнительного образования в соответствии с механизмом  персонифицированного финансирования, создание условий для предоставления дошкольного образования для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет в группах кратковременного пребывания, проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышение престижа педагогической профессии), так и реализацию новых мероприятий, например, организация групп круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2.

- Раздел 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы             составляет 5 836 707,9 тыс. рублей (средства бюджета города 1 782 326,0 тыс.   рублей, средства краевого бюджета 3 503 347,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 551 034,0 тыс. рублей), в том числе по годам:

в 2020 году – 1 793 379,7 тыс. рублей (средства бюджета города 613 174,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета 1 140 205,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 40 000,0 тыс. рублей),

в 2021 году – 2 110 223,1 тыс. рублей (средства бюджета города 581 962,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета 1 227 744,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 300 517,0 тыс. рублей),

в 2022 году – 1 933 105,1 тыс. рублей (средства бюджета города 587 190,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета 1 135 398,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 210 517,0 тыс. рублей).

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета города Бийска на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

В процессе реализации муниципальной программы может проводиться работа по привлечению средств из других источников, не запрещенных действующим   законодательством (в том числе из внебюджетных источников).

- Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

- и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Основные риски реализации муниципальной программы связаны с динамичными изменениями в сфере образования, возрастающей нагрузкой на педагогических работников, финансовым обеспечением реализации мероприятий муниципальной программы в неполном объеме.

Для минимизации рисков будет предпринят ряд мер, включая такие, как:

- мониторинг хода реализации муниципальной программы, выполнения муниципальной программы в целом;

- широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к реализации и оценке результатов реализации муниципальной программы;

- привлечение внебюджетных источников;

- публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации муниципальной программы.

И.К. Юдин, управляющий делами Администрации города.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Бийске»

на 2020-2022 годы

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | годы реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 58,4 | 84 | 100 | 100 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | % | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Количество групп дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет | штук | 0 | 10 | 12 | 14 |
|  | Количество консультационных пунктов, функционирующих на базе образовательных учреждений города, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | штук | 10 | 22 | 22 | 22 |
|  | Доля участников конкурсов, соревнований и т.д. от общего количества детей дошкольного возраста – воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 16,5 | 50 | 52 | 52 |
|  | Удовлетворенность родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в МБДОУ от общего количества опрошенных | % | 93 | 93,1 | 93,2 | 93,3 |
|  | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Доля школ с объективными результатами выполнения Всероссийских проверочных работ | % | 92 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | - | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля учащихся, не преодолевших на государственной итоговой аттестации (далее ГИА) минимальный порог по русскому языку и математике, от общего количества участников ГИА муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (базовый уровень), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 98,9 |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 69 | 72 | 88,4 | 91,3 |
|  | Доля участников краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 36 | 47 | 49 | 51 |
|  | Доля победителей и призеров краевых, всероссийских, международных конкурсов, конференций и т.д. от общего количества учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | % | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
|  | Доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, от общего количества учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | % | 11 | 41 | 45 | 55 |
|  | Доля общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям в соответствии с ФГОС ОВЗ, от общего числа общеобразовательных организаций. | % | 80,3 | 80,5 | 80,8 | 81 |
|  | Удовлетворенность учащихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях от общего количества опрошенных | % | 90 | 90,5 | 91,0 | 91,5 |
|  | Доля детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | - | 88,6 | 88,7 | 88,8 |
|  | Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего образования, бесплатным горячим питанием | % | - | 100 | 100 | 100 |
| - 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75 | 76 | 77 | 77 |
| - 4 | Доля участников конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования | % | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| - 5 | Доля победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, первенств, турниров разных уровней от общего количества учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования | % | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | - | 5 | 7 | 8 |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек | % | - | 46 | 52 | 58 |
|  | Количество выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение по целевому набору в высшие учебные заведения по педагогической направленности | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | % | 30,3 | 30,5 | 30,8 | 31 |
|  | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | - | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | - | 95 | 95 | 98 |
|  | Достижение всеми бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», показателей, установленных муниципальными заданиями. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Достижение всеми бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска», показателей, установленных муниципальными заданиями. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Е.В. Вирбицкас, начальник  МКУ «Управление образования Администрации города  Бийска».

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Бийске»

на 2020-2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | всего |  |  |  |  |
| Цель: создание современных условий для обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города Бийска | 2020 -2022 гг. | Главные распорядители бюджетных средств | 613174,0 1140205,7 40000,0 | 581962,0 1227744,1 300517,0 | 587190,0 1135398,1 210517,0 | 1782326,0 3503347,9 551034,0 | Бюджет города Краевой бюджет Федеральный бюджет |  |  |  |
| Раздел I Организационный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Формирование единой городской образовательной среды непрерывного образования, направленной на предоставление качественного образования, отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в МБДОУ и МБОУ. | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 289527,0 378021,0 | 291890,0 339730,0 | 297618,0 339730,0 | 879035,0 1057481,0 | Бюджет города Краевой бюджет |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБОУ | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 88736,0 689420,5 | 78026,0 689446,0 | 77526,0 689446,0 | 244288,0 2068312,5 | Бюджет города Краевой бюджет |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в НОУ СОШ «Православная школа во имя праведного Иоанна Кронштадтского» | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 964,0 3179,5 | 964,0 3154,0 | 964,0 3154,0 | 2892,0 9487,5 | Бюджет города Краевой бюджет |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. Организация предоставления дополнительного образования | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города «Бийска» | 64517,0 9693,0 57787,0 8837,0 | 63187,0 0 58047,0 0 | 63187,0 0 58047,0 0 | 190891,0 9693,0 173881,0 8837,0 | Бюджет города Краевой бюджет Бюджет города Краевой бюджет |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5. Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 7730,0 17969,7 | 7730,0 17969,7 | 7730,0 17969,7 | 23190,0 53909,1 | Бюджет города Краевой бюджет |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6. Приобретение товаров, работ, услуг для нужд муниципальных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования в сфере культуры. | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города «Бийска» | 51248,2 1200,0 | 23650,0 795,0 | 23160,0 795,0 | 98058,2 2790,0 | Бюджет города Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.7. Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов в рамках адресной инвестиционной программы. | 2020 -2022 гг. | Главные распорядители бюджетных средств | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. Обеспечение централизованной организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 37921,0 | 38820,0 | 38820,0 | 115561,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.9. Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях, строительство новых детских садов, строительство новых школ | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 40000,0 22004,0 | 300517,0 166363,4 | 210517,0 74017,4 | 551034,0 262384,8 | Федеральный бюджет Краевой бюджет |  |  |  |
| Раздел II. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование единой городской образовательной среды непрерывного образования, направленной на предоставление качественного образования, отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Создание условий для предоставления дошкольного образования для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет в группах кратковременного пребывания на базе образовательных учреждений | 2020 - 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Создание условий для предоставления дошкольного образования для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет | 2020-2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. Создание условий для организации групп круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста | 2020-2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 2020 – 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. Развитие негосударственного дошкольного образования | 2020 – 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Приобретение и замена технологического оборудования МБДОУ | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | 250,0 | 250,0 | 500,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Задача 2.3. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по адаптированным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. Организация консультативной помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2. Организация логопедических пунктов на базе образовательных учреждений | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1. Проведение творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсов, фестивалей, олимпиад для детей дошкольного возраста | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 41,0 | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | 41,0 |  |  |  |  |
| Задача 2.5. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышение престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. Организация и проведение городских научно-практических конференций, методических семинаров и т.д. | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.2. Участие руководящих и педагогических работников МБДОУ, методистов информационно-методического центра в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, форумах, конкурсах профессионального мастерства и т.д. | 2020 - 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ, методистов информационно-методического центра | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.4. Проведение конкурса «Лучший детский сад года» | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Раздел III. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Формирование единой городской образовательной среды непрерывного образования, направленной на предоставление качественного образования, отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему общего образования | 2020 - 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3. Организационно-методическая и информационно-консультативная помощь частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу общего образования | 2020 - 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Конкурс социально значимых проектов в области благоустройства территорий ОУ на соискание грантов Управления образования | 2020-2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска | В рамках основной деятельности | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Задача 3.3. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по адаптированным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1. Проведение городских мероприятий для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.2. Организация консультативной помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.3. Реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.1. Организация и проведение мероприятий с одаренными детьми, в том числе: - Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный этап); - городское торжественное мероприятие «Фестиваль наук»; - летняя научно-практическая (химическая) школа для старшеклассников на базе Бийского бизнес-инкубатора; - летняя профильная (техническая) школа на базе Бийского политехнического института совместно с Центром молодежного инновационного творчества «Политех»; - окружная (межрегиональная) конференция-конкурс достижений талантливой молодежи «Будущее наукограда»; - городской открытый конкурс для одаренных школьников «Юный исследователь», «Я-исследователь» (для дошкольников и младших школьников) и др. | 2020 – 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 100,0 | 179,0 | 179,0 | 458,0 | Бюджет города |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |
| Мероприятие 3.4.2. Награждение лучших обучающихся общеобразовательных организаций премией Главы города | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.3. Участие педагогических работников в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, форумах и т.д. Экспертиза научно-исследовательских работ и проектов | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |
| Мероприятие 3.4.4. Профильное обучение старшеклассников: реализация образовательной программы химико-биологического профиля; реализация образовательной программы физико-математического профиля; индивидуальные образовательные программы для обучающихся 10-11 классов (в том числе учебные планы и расписание уроков) | 2020 - 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.5. Формирование инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования: реализация образовательной программы школы с использованием электронных учебников в образовательном процессе; реализация обучающей функции контроля через внедрение европейских стандартов оценивания уровня владения иностранным языком в образовательный процесс; реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных учреждениях; развитие эффективной системы дополнительного образования | 2020 - 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3.5. Обеспечение социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.1. Предоставление компенсационных выплат на питание обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Бийска, нуждающихся в социальной поддержке, из семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с социально-демографическими группами населения | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 9278,0 11081,0 | 12678,0 11081,0 | 12678,0 11081,0 | 34634,0 33243,0 | Бюджет города Краевой бюджет |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.2. Проведение в муниципальных образовательных организациях «Дня профилактики» с целью активизации правового просвещения несовершеннолетних | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3.6. Разработка и внедрение эффективных подходов и направлений совершенствования воспитательной компоненты в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.1. Организация и проведение конкурсов и мероприятий, направленных на социализацию обучающихся, развитие волонтерского и юнармейского движения в образовательных учреждениях | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 138,0 | 20,0 | 20,0 | 178,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.2. Поддержка детского самоуправления в образовательных учреждениях и создание условий для включения школьников в социально-значимую деятельность городской детской организации «Молодые лидеры Наукограда», Российского движения школьников и др. | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.3. Создание условий для развития школьных музеев и музейных комнат, как центров гражданско-патриотической деятельности образовательного учреждения | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | 20,0 | 20,0 | 40,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.4. Организация каникулярного отдыха детей: - организация работы профильных лагерей на базе образовательных учреждений (оплата стоимости питания детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации); - проведение муниципальных профильных смен в детских оздоровительных лагерях (оплата стоимости путевки участникам смены); - оплата стоимости путевок детям из семей, находящихся в социально опасном положении, и детям, состоящим на разных формах профилактического учета, в детские оздоровительные лагеря | 2020 – 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 1925,0 | 1925,0 | 1925,0 | 5775,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие компетентности родителей в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием и социализацией детей, направленных на формирование правовой культуры и ответственного родительства | 2020 – 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | 20,0 | 20,0 | 40,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | 20,0 | 20,0 | 40,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Задача 3.7.Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышение престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.1. Организация и проведение городских научно-практических конференций, методических семинаров и т.д. | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.2. Участие руководящих и педагогических работников МБОУ, методистов информационно-методического центра, специалистов ТПМПК в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, форумах, конкурсах профессионального мастерства и т.д. | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ, методистов информационно-методического центра, специалистов ТПМПК | 2020 - 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3.8. Обеспечение обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего образования, бесплатным горячим питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.8.1. Предоставление обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осваивающим образовательные программы начального общего образования, бесплатным горячим питанием. | 2020 - 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Раздел IV. Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Формирование единой городской образовательной среды непрерывного образования, направленной на предоставление качественного образования, отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Проведение городских мероприятий с детьми в МБУ ДО | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, первенствах, турнирах и других мероприятиях разных уровней | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Проведение спортивных мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений: приобретение грамот, спортивного инвентаря, наградной продукции и прочее | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | 150,0 26,7 | 250,0 0 | 250,0 0 | 650,0 26,7 | Бюджет города Бюджет города |  |  |  |
| Задача 4.3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, предусматривающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2020-2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.2. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | 2020-2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Задача 4.4. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышение престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.1. Организация и проведение городских научно-практических конференций, методических семинаров и т.д. | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.2. Участие руководящих и педагогических работников МБУ ДО, методистов информационно-методического центра в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, форумах, конкурсах профессионального мастерства и т.д. | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МБУ ДО, методистов информационно-методического центра | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.4. Поддержка участия работников МБУ ДО в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации и других форумах | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |
| Раздел V. Кадры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышения престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1. Единовременная выплата молодым специалистам, впервые приступившим к работе в муниципальных бюджетных учреждениях образования | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 760,0 | 760,0 | 1250,0 | 2770,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.2. Организация и проведение профессиональных конкурсов для руководящих и педагогических работников на муниципальном уровне, в том числе: городской фестиваль педагогического мастерства «От призвания к признанию» | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, методистов информационно-методического центра, в том числе в области современных технологий в рамках цифровой образовательной среды | 2020 -2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | 250,0 | 250,0 | 500,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование кадрового управленческого резерва | 2020 – 2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | 250,0 | 250,0 | 500,00 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.5. Частичная оплата (бюджетная доля) стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников муниципальных учреждений | 2020 -2022 гг. | Главные распорядители бюджетных средств | 949,1 | 905,0 | 905,0 | 2759,1 | Бюджет города |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.6. Ежемесячное материальное стимулирование в размере 500 (пятьсот) рублей в течение последнего года обучения студентам, направленным Управлением образования на целевое обучение по образовательной программе высшего образования в рамках ежегодного договора о целевом приеме | 2020-2022 гг. | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 78,0 | Бюджет города |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | Бюджет города Краевой бюджет Федеральный бюджет Итого |  |  |  |
|  |  |  | 613174,0 | 581962,0 | 587190,0 | 1782326,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1140205,7 | 1227744,1 | 1135398,1 | 3503347,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40000,0 | 300517,0 | 210517,0 | 551034,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1793379,7 | 2110223,1 | 1933105,1 | 5836707,9 |  |  |  |  |

Е.В. Вирбицкас, Начальник МКУ «Управление образования Администрации города Бийска».

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Бийске»

на 2020-2022 годы

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 5 836 707,9 | 1 793 379,7 | 2 110 223,1 | 1 933 105,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 551 034,0 | 40 000,0 | 300 517,0 | 210 517,0 |
| из краевого бюджета | 3 503 347,9 | 1 140 205,7 | 1 227 744,1 | 1 135 398,1 |
| из бюджета города | 1 782 326,0 | 613 174,0 | 581 962,0 | 587 190,0 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 813 418,8 | 62004,0 | 466 880,4 | 284 534,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 551 034,0 | 40 000,0 | 300 517,0 | 210 517,0 |
| из краевого бюджета | 262 384,8 | 22004,0 | 166 363,4 | 74 017,4 |
| из бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| из иных источников |  |  |  |  |
| НИОКР <*> |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| из иных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 5 023 289,1 | 1 731 375,7 | 1 643 342,7 | 1 648 570,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета | 3 240 963,1 | 1 118 201,7 | 1 061 380,7 | 1 061 380,7 |
| из бюджета города | 1 782 326,0 | 613 174,0 | 581 962,0 | 587 190,0 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| из иных источников |  |  |  |  |

<*> Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы.

Е.В. Вирбицкас, Начальник МКУ «Управление образования Администрации города Бийска».