МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БИЙСКА»

ПРИКАЗ

18.12.2023	                               № 1635

г. Бийск

Об утверждении муниципальной «дорожной карты»

комплектования общеобразовательных учреждений

учебными изданиями

В целях обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений учебными изданиями в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858, приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 08.11.2023 № 1176,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальную «дорожную карту» комплектования общеобразовательных учреждений учебными изданиями (приложение 1) и довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации «дорожной карты» по обеспечению обучающихся общеобразовательных учреждений учебными изданиями, используемыми для реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта (приложение 2).

3. Утвердить примерный график приобретения учебных изданий для обучающихся общеобразовательных учреждений до 2027 года (приложение 3).

4. Назначить Верхотурцеву Л.И., методиста ИМЦ, ответственным за организацию работы по обеспечению обучающихся общеобразовательных учреждений учебными изданиями в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать при обеспечении обучающихся учебными изданиями применение федерального перечня с предельным сроком использования учебников (приложение 4).

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на С.В. Строкину, заместителя начальника МКУ «Управление образования Администрации города Бийска».

И.о. начальника МКУ

«Управление образования

Администрации города Бийска»				                            А.Г. Мелихова

Верхотурцева Лариса Ивановна

СОГЛАСОВАНО

| Должность работника(ов) | Личная подпись | Инициалы и фамилия | Дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель начальника |  | С.В. Строкина |  |

Приложение 1

к приказу

МКУ «Управление образования

Администрации города Бийска» От 18.12.2023 № 1635

Муниципальная «дорожная карта» комплектования общеобразовательных учреждений

учебными изданиями

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные |  | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | декабрь 2023 года | приказ об утверждении |
|  | Размещение нормативных документов на сайте Управления образования об утверждении ФПУ |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | по мере обновления | размещение на сайте Управления образования |
|  | Информирование общеобразовательных учреждений об этапах закупки учебных изданий к следующему учебному году |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | в течение года | информационные письма Управления образования |
|  | Назначение ответственных за организацию обновления учебного фонда школьных библиотек |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | декабрь 2023 года | приказ об утверждении |
|  | Закупка учебных изданий к следующему учебному году (формирование заявки на закупку, составление контракта закупки, подписание контракта, контроль доставки, получение учебной литературы) |  | общеобразовательные учреждения | с марта по сентябрь текущего года | отчет с приложением аналитической справки по итогам всех этапов закупки и обновлению фонда учебников |
|  | Организация информационно - разъяснительной работы, консультирование ответственных в ОУ, педагогов по вопросам реализации «дорожной карты» по обновлению учебного фонда школьных библиотек в соответствии с действующим ФПУ |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | в течение года | проведение инструктивных семинаров, групповых и индивидуальных консультаций |
|  | Организация работы муниципального ОРФ, обновление и размещение электронной базы действующих невостребованных учебников на сайте Управления образования доведение информации до общеобразовательных учреждений |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» | январь-февраль 2024 года | электронная база невостребованной литературы на сайте Управления образования |

Приложение 2

к приказу

МКУ «Управление образования

Администрации города Бийска»

от 18.12.2023 № 1635

Рабочая группа

по реализации муниципальной «дорожной карты»

по обеспечению обучающихся общеобразовательных учреждений

учебными изданиями

| №п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Строкина Светлана Викторовна | заместитель начальника МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
|  | Корохова Екатерина Сергеевна | главный специалист отдела развития общего образования МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
|  | Верхотурцева Лариса Ивановна | методист ИМЦ МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
|  | Коптина Татьяна Владимировна | главный экономист МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
|  | Языкова Марина Александровна | руководитель сектора ведомственного контроля закупок МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| 6. | Скороход Оксана Сергеевна | директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», председатель Совета МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |

Приложение 3

к приказу

МКУ «Управление образования

Администрации города Бийска» От 18.12.2023 № 1635

Примерный график приобретения учебных изданий

для учащихся общеобразовательных организаций до 2027 года

| № п/п | Год | Класс | Учебные предметы, требующие обновления учебных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 1 | Русский язык Азбука, Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Технология, Физическая культура, Музыка, Изобразительное искусство, История России |
|  |  | 2 | Иностранный язык |
|  |  | 4 | ОРКСЭ |
|  |  | 5 | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Биология, География, Всеобщая история, Физическая культура, Технология, Изобразительное искусство, Музыка |
|  |  | 6 | Обществознание |
|  |  | 7 | Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика, Физика, Информатика |
| 2 | 2024 | 2 | Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Технология, Физическая культура, Музыка, Изобразительное искусство |
|  |  | 3 | Иностранный язык |
|  |  | 6 | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Биология, География, Всеобщая история, История России, Физическая культура, Технология, Изобразительное искусство, Музыка |
|  |  | 7 | Обществознание |
|  |  | 8 | Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика, ОБЖ, Физика, Информатика, Химия |
|  |  | 10 | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика, ОБЖ, Физика, Биология, Информатика, Обществознание, География, Всеобщая история, История России, Химия, Физическая культура |
| 3 | 2025 | 3 | Русский язык, Иностранный язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Технология, Физическая культура, Музыка, Изобразительное искусство |
|  |  | 4 | Иностранный язык |
|  |  | 7 | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Биология, География, Всеобщая история, Истрия России, Физическая культура, Технология, Изобразительное искусство, Музыка |
|  |  | 11 | Русский яык, Литература, Иностранный язык, Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика, ОБЖ, Физика, Биология, Информатика, Обществознание, География, Всеобщая история, Химия, Физическая культура |
| 4 | 2026 | 4 | Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Технология, Физическая культура, Музыка, Изобразительное искусство |
|  |  | 8 | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Биология, География, Всеобщая история, Истрия России, Физическая культура, Технология, Музыка |
| 5 | 2027 | 9 | Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Биология, География, Всеобщая история, Истрия России, Физическая культура, Технология |